**Заходи по реалізації науково-методичного проекту «Підвищення професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників загальноосвітніх навчальних закладів у між курсовий (міжатестаційний) період »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміст | Термін | Відповідальний | Відмітка  про  виконання |
| 1.Ознайомити керівників навчальних закладів зі змістом проекту та запропонувати здійснити самооцінку власної управлінської діяльності і визначити проблемні питання для самоосвітньої роботи. | До 23.09.2016 | Кислякова Г.І. |  |
| 2.Вивчити результати опитування керівників та об'єднати у групи: «майстер-менеджер високого рівня», « творчий менеджер прогресивних поглядів», «менеджер-виконавець», «менеджер-початківець», «недосконалий менеджер» | Вересень 2016 | Кислякова Г.І. |  |
| 3.Провести педагогічне діагностування керівників навчальних закладів з метою визначення проблемних питань в управлінській діяльності. | Жовтень | Кислякова Г.І. |  |
| 4.Визначити наставників новопризначених керівників:  -Анадруцька С.І.(Жовтневий НВК)-наставник Стародубцева В.А.(Довжанський НВК)  -Олійник О.А.(Ряснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів)-наставник Рябуха М.В.(Писарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) | Вересень | Кислякова Г.І. |  |
| 5.Провести навчально-методичні семінари з керівниками навчальних закладів для групи «творчий менеджер прогресивних поглядів»:-«Компетентнісний підхід у навчання і оцінювання навчальних досягнень учнів»  -«Інноваційний розвиток закладу» | Грудень  Лютий | Кислякова Г.І. |  |
| 6.Організувати роботу районного методичного об’єднання керівників навчальних закладів | Жовтень,  грудень,  лютий,  квітень | Кислякова Г.І. |  |
| 7.Провести практичні семінари для групи «менеджер-виконавець»  -заповнення шкільної документації;  -організація індивідуального навчання учнів;  -організація локальних моніторингових досліджень | Жовтень,  Вересень,  Лютий | Браткова С.В.,  Кривчач В.О. |  |
| 8.Провести індивідуальні консультації для новопризначених керівників з питань атестації педагогічних працівників, контрольно –аналітичної діяльності. | жовтень | Кислякова Г.І. |  |
| 9. Забезпечити участь новопризначених керівників у спецкурсі | жовтень | Кислякова Г.І. |  |